## Sheet1
Seq | Done | Unnamed: 0 | Date | Category | Task Name | Status | PIC | Verified By | Validation | Artifact/Tool | Predessor | Notes
1 | FALSE | Pre | 2026-10-16 | Settings | Prepare Routing Settings |  | Delgermaa | Bilguun | TWO Flora | Flora - Routing Parameter Control |  | Prefix-үүдээ NES болон Transact-руу ялгаж тохируулах
2 | FALSE | Pre | 2026-10-16 | Settings | Prepare Algorithm Changes |  | Delgermaa | Bilguun | TWO Flora | Flora - Algorithmix Control |  | Transact, NES, TIU Service-тэй холбоотой өөрчлөлтүүдийг Algorithmix дээр өөрчилж оруулах
3 | FALSE | Pre | 2026-10-16 | Settings | Prepare Stand-In Authorization Schema |  | Chinzorig | Bilguun | TWO Flora | Flora - Authorization Parameters |  | Positive schema (CBS) дээрх бүх algorithm, дүрэм, тохиргоог Comman schema (Stand-In authorization) дээр тохируулах
4 | FALSE | Pre | 2026-10-16 | Configuration | Prepare Batch File directory |  | Bilguun | Chinzorig | TWCMS server, ITC client app | TWCMS server, ITC client app |  | Багц file-ийн замийг file share server дээр бэлтгэх
5 | FALSE | Pre | 2026-10-16 | Configuration | Prepare Batch transaction type |  | Nominerdene | Bilguun | Transact, NES | Transact, NES |  | Transact болон NES-ийн хувьд багц гүйлгээний төрөл эцэслэж бүртгэх
6 | FALSE | Pre | 2026-10-16 | Data correction | Prepare clear card and account data |  | Delgermaa | Bilguun, Murun | TWO, TWCMS | Flora, ITC, Database |  | Одоо байгаа картын data-г credit болон debit дансны зөв харьцаагаар янзлах.
7 | FALSE | Pre | 2026-10-16 | Settings | Prepare Transact Host and Unit |  | Chinzorig | Bilguun | TWO Flora | Flora - Host Defination |  | Transact CBS host болон unit тохиргоо
8 | FALSE | Pre | 2026-10-16 | Settings | Prepare Nes Host and Unit |  | Chinzorig | Bilguun | TWO Flora | Flora - Host Defination |  | NES CBS host болон unit тохиргоо
9 | FALSE | Pre | 2026-10-16 | Database | Prepare CUST_EMAIL_TRIGGER trigger |  | Delgermaa | Bilguun | Database, TWCMS ITC | Database, TWCMS - Card - CNS |  | Core system-ийн харилцагчийн бүртгэл дээрх mail-ийг abonents хэсэгт бүртгэдэг trigger function-г Transact-с авдаг болгох
10 | FALSE | Pre | 2026-10-16 | Database | Prepare TCARDCNS_UPDATE trigger |  | Delgermaa | Bilguun | Database, TWCMS ITC | Database, TWCMS - Card - CNS |  | Core system-ийн харилцагчийн бүртгэл дээрх mail-ийг abonents хэсэгт бүртгэдэг trigger function-г Transact-с авдаг болгох
11 | FALSE | Pre | 2026-10-16 | Database | GBCI VIEW |  | Bilguun | Chinzorig | Database, GBCI, TWCMS | Database, GBCI, TWCMS |  | GBCI VIEW-үүдийн хэвийн ажиллагааг шалгах, Migration, Transact, Infinity зэрэг системүүдэд ашиглагдана.
12 | FALSE | Pre | 2026-10-16 | Settings | Prepare FIMI units for Transact |  | Bilguun | Chinzorig | TWO Flora | Flora - Terminal Defination |  | Transact-д зориулсан FIMI unit, protocol type, operator тохиргоо
13 | FALSE | Pre | 2026-10-16 | Configuration | Prepare Card.properties file for Transact |  | Bilguun | Chinzorig | File | File |  | Transact дээрх card service-үүдийн parameter тохиргоо
14 | FALSE | Pre | 2026-10-16 | Settings | Create CustomerID masking for Transact |  | Bilguun | Chinzorig | TWCMS ITC | ITC, Private Customer |  | TWCMS дээр Transact-ийн CustNo-д зориулж masking үүсгэх
15 | FALSE | Pre | 2026-10-16 | Access | Prepare Network Rule for Card system |  | Bilguun | Chinzorig | Information Security Department | Information Security Department |  | КАБХ тай хамтран картын систем болон Temenos/NES хоорондын сүлжээний rule тохируулах
16 | FALSE | Pre | 2026-10-16 | Configuration | Configure PIN SMS service on Transact |  | Bilguun | Murun | SMS | Transact |  | Transact дээр шинэ SMS service-ийг UAT болон Production орчны хувьд туршиж баталгаажуулах
17 | FALSE | Pre | 2026-10-16 | Allowance | Get Allowance from BOM |  | _ | _ | _ | _ |  | Монгол банкнаас тасалдал авах
18 | FALSE | Pre | 2026-10-16 | Settings | Remove 133 transaction from Advice transaction |  | Bilguun | Chinzorig | TWO Flora | Flora - Authorization Parameters |  | 133 - POS P2P Credit гүйлгээн дээр Advice гүйлгээ үүсгэхгүй байх.
19 | FALSE | Pre | 2026-10-16 | Settings | Remove annual fee for Fin Profile 4 and 244 |  | Murun | Chinzorig | TWCMS ITC | ITC |  | Fin Profile 4,244 жилийн хураамжгүй болгох
20 | FALSE | Pre | 2026-10-16 | Settings | Route 81, 82 transaction to Stand-In, Not CBS |  | Bilguun | Chinzorig | TWO Flora | Flora - Authorization Parameters |  | 81 - PIN Change гүйлгээг Stand-In рүү Route хийх
21 | FALSE | Pre | 2026-10-16 | Settings | Remove 140 transaction from Acquiring Groups for Agent bank |  | Bilguun | Chinzorig | TWO Flora | Flora - Acquiring Parameters |  | 140 гүйлгээг Acquiring Group-н тохиргоон дээрээс хасах
22 | FALSE | Pre | 2026-10-16 | Prepare | Prepare Unit, POS, ATM and Card for Migration Pre-Check step |  | Oyunerdene | Bilguun | TWO Flora | TWO Flora |  | Migration Pre-Check step-д зориулж Unit, POS, Card бэлдэх
23 | FALSE | Pre | 2026-10-16 | Settings | Set limit group for cards with empty limit group |  | Oyunerdene | Bilguun | TWCMS ITC | TWCMS, ITC > Card |  | TWCMS дээр Limit group хоосон байгаа картууд дээр limit group тохируулах
24 | FALSE | Pre | 2026-10-16 | Development | Test and implement new sms service for GetPin operation |  | Bilguun | Bilguun | Transact | Transact, GetPin operation |  | TIU-с үндсэн орчин дахь SMS Service-ийн мэдээлэл авах, турших
25 | FALSE | Pre | 2026-10-16 | Development | Change ATM Transaction function for Transact |  | Delgermaa | Bilguun | TWO, Transact | Flora - Algorithmix Control |  | ATM Transfer гүйлгээний function-г Transact-д зориулж өөрчлөх
26 | FALSE | Pre | 2026-10-16 | Test | Check Unlock operation for card Locked transaction service |  | Delgermaa | Bilguun, Erdenebolor | Transact | Transact |  | Картын гүйлгээний Lock хийгдсэн гүйлгээг all-р Unlock хийх service шалгах. Transact дээр.
27 | FALSE | Pre | 2026-10-16 | Data correction | 1 Багцад max 2 card байгаа эсэхийг шалгах, янзлах. |  | Bilguun | Chinzorig | Database | Database |  | SELECT custbsid, COUNT (*)
28 | FALSE | [10 empty] | FROM GBCI.UVW_CUSTCARDS
29 | FALSE | [10 empty] | WHERE custbsid IS NOT NULL AND custbsid > 0 AND CRDSTAT <> '9'
30 | FALSE | [10 empty] | GROUP BY custbsid
31 | FALSE | [10 empty] | HAVING COUNT (*) > 2;
32 | FALSE | Pre | 2026-10-16 | Backup | Backup Merchant Transaction |  | Bilguun | Chinzorig | Database | Database |  | GBCI.CDMERCHANTTXN мэдээллийг backup хийж хадгалаад Transact-руу migration-р оруулах
33 | FALSE | Pre | 2026-10-16 | Backup | Backup Merchant List |  | Bilguun | Chinzorig | Database | Database |  | GBCI.CDMERCHANT дээрх мэдээллийг backup хийж авах, ???
34 | FALSE | Pre | 2026-10-16 | Prepare Data | Create Supply Chain Card using Import file |  | Bilguun | Chinzorig | TWCMS, Database | TWCMS |  | ITS-25323 Supply Chain create and change
35 | FALSE | Pre | 2026-10-16 | Update Data | Change Credit account status and canceldate for Loan team |  | Bilguun | Chinzorig | TWCMS, Database | TWCMS |  | ITS-25323 Supply Chain create and change
36 | FALSE | Pre | 2026-10-16 | Update Data | Virtual CIF дээрх картуудыг үндсэн CIF-рүү шилжүүлэх |  | Bilguun | Chinzorig | TWCMS ITC | Database |  | Байгууллагын Virtual CIF дээрх картуудыг үндсэн CIF-рүү шилжүүлэх.
37 | FALSE | Pre | 2026-10-16 | Settings | Import Currency on TWCMS |  | Bayarmaa | Chinzorig | TWCMS ITC | TWCMS |  | Weekend ханш оруулах
38 | FALSE | 1 | 2026-10-17 | Backup | Backup BAOBAB.ATH_PREFIX table |  | Bilguun | Chinzorig | Database | UPDATE SCRIPT
39 | FALSE | 2 | 2026-10-17 | Backup | Backup Merchant Account information |  | Bilguun | Chinzorig | Database | Database |  | Merchant-ийн данс болон дансны balance-ийг хадгалж авах.
40 | FALSE | 3 | 2026-10-17 | Settings | Set routing profile = 4 for TDB Prefixes |  | Bilguun | Chinzorig | TWO Flora | Flora, Database |  | Routing дээрх TDB Prefix-үүдийн Profile-ийг 4 болгох
41 | FALSE | 4 | 2026-10-17 | Channel Control | Grapebank CBS Authorizer unit stop |  | Bilguun | Chinzorig | TWO Flora | Flora - Unit & Terminal Control |  | TWO дээрээс CBS auhtorization unit-үүдийг унтраах
42 | FALSE | 5 | 2026-10-17 | Channel Control | Grapebank Advice generation unit stop |  | Bilguun | Chinzorig | TWO Flora | Flora - Unit & Terminal Control |  | TWO дээрээс CBS advice unit-үүдийг унтраах
43 | FALSE | 6 | 2026-10-17 | Update Data | Remove TWO Account Balance |  | Bilguun | Chinzorig | TWO Flora, Database | Database, Update script |  | TWO system дээрх бүх картанд холбоотой данснуудын balance-ийг 0 болгох.
44 | FALSE | 7 | 2026-10-17 | Check | Check Overdraft settings |  | Bilguun | Chinzorig | TWO Flora | TWO Flora |  | Overdarft, улайдаг данс буюу улайлтын тохиргоо шалгах
45 | FALSE | 8 | 2026-10-17 | Settings | Set Last Processed transaction ID to 9999999999 |  | Bilguun | Chinzorig | TWO Flora | Flora - Processing System Configuration |  | Advice generation тохиргооны Last processed transaction id-г 9999999999 болгож тохируулах. Мөн backup хийх.
46 | FALSE | 9 | 2026-10-17 | Channel Control | TDB Advice Generator Scheduler reload |  | Bilguun | Chinzorig | TWO Flora | Flora - Unit & Terminal Control |  | Instance 2, unit 135
47 | FALSE | 10 | 2026-10-17 | Settings | Change Refresh Procedure Settings working mode |  | Bilguun | Chinzorig | TWO Flora | Flora - Processing System Configuration |  | TDBM Refresh Issuer Data > Refresh start mode > Never болгож тохируулах
48 | FALSE | 11 | 2026-10-17 | Channel Control | Batch Processor Refresh unit reload |  | Bilguun | Chinzorig | TWO Flora | Flora - Unit & Terminal Control |  | Instance 1, unit 3
49 | FALSE | 12 | 2026-10-17 | Channel Control | Stop TWBP server |  | Bilguun | Chinzorig | TWP App Server, TWBP Flora Explorer | TWBP Server stop |  | TWP APP server дээрээс TWBP server-ийг унтраах
50 | FALSE | 13 | 2026-10-17 | Channel Control | 90 Fimi unit stop |  | Bilguun | Chinzorig | TWO Flora | Flora - Unit & Terminal Control |  | Instance 5, unit id 90 stop, TWO-с TWCMS-рүү update хийгдэхийг зогсоох
51 | FALSE | 14 | 2026-10-17 | Channel Control | Stop UDPI host for ATM Transfer |  | Delgermaa | Bilguun | TWO Flora | Flora - Unit & Terminal Control |  | UDPI host-уудыг унтраах
52 | FALSE | 15 | 2026-10-17 | Settings | Change Database FRSFT for ApplePay |  | Delgermaa | Bilguun |  |  |  | 172.25.0.15 apple pay service-ийг 172.22.0.50 руу шилжүүлэх
53 | FALSE | 16 | 2026-10-17 | Backup | Backup Debit Account Balance |  | Bilguun | Chinzorig | Database | Database |  | Debit account balance-ийг temp table болгож хадгалах
54 | FALSE | 17 | 2026-10-17 | Update Data | Update Debit Account Balance information TWO |  | Bilguun | Chinzorig | Database | UPDATE SCRIPT |  | Open Primary төлөвтэй debit card-уудын balance-ийг Grapebank system-ийн balance-р шинэчилэх. GB EOD дуусхаар.
55 | FALSE | 18 | 2026-10-17 | Backup | Backup Credit Account Balance |  | Bilguun | Chinzorig | Database | Database |  | Credit account balance-ийг temp table болгож хадгалах
56 | FALSE | 19 | 2026-10-17 | Update Data | Update Credit Account Balance information TWO |  | Bilguun | Chinzorig | Database | UPDATE SCRIPT |  | Open Primary төлөвтэй credit card-уудын balance-ийг Grapebank system-ийн balance-р шинэчилэх. GB EOD дуусхаар.
57 | FALSE | 20 | 2026-10-17 | Settings | Set routing authorizing host = 1 for TDB Prefixes |  | Bilguun | Chinzorig | TWO Flora | UPDATE SCRIPT |  | Routing дээрх TDB prefix-үүдийн authorization host-ийг StandIn болгох
58 | FALSE | 21 | 2026-10-17 | Settings | Set routing profile according to backup for TDB Prefixes |  | Bilguun | Chinzorig | TWO Flora | UPDATE SCRIPT |  | Routing дээрх TDB Prefix-үүдийн Profile-ийг backup хийснээр тохируулах
59 | FALSE | 22 | 2026-10-17 | Backup | Note last DOCNO (REPI23) |  | Bilguun | Chinzorig | TWCMS ITC | ITC, REPI23 report |  | REPI23 report дээрээс сүүлийн гүйлгээний DOCNO-г тэмдэглэж авах
60 | FALSE | 23 | 2026-10-17 | Backup | Backup V_F_EB_TDB_TXNS_CONFIG_PARAM |  | Bilguun | Chinzorig | Database | Database |  | Backup хийж хадгалж авах
61 | FALSE | 24 | 2026-10-17 | Backup | Backup V_F_EB_TDB_MERCHANT_DETAILS |  | Bilguun | Chinzorig | Database | Database |  | Backup хийж хадгалж авах
62 | FALSE | 25 | 2026-10-17 | Backup | Get excel report for V_FBNK_ACCOUNT |  | Nominerdene | Erdenebolor | Database | Database |  | Backup хийж хадгалж авах
63 | FALSE | 26 | 2026-10-17 | Bulk | Prepare bulk file (10/16) |  | Delgermaa | Chinzorig | Service | Service |  | Bulk file service уншуулж бэлтгэх
64 | FALSE | 27 | 2026-10-17 | Bulk | Prepare script for change merchant type (Part1) |  | Nominerdene | Bilguun
65 | FALSE | 28 | 2026-10-17 | Bulk | Change SWEEP merchant profile to REGULAR merchant |  | Chinzorig | Bilguun | Database | UPDATE SCRIPT
66 | FALSE | 29 | 2026-10-17 | Bulk | Get Extract (10/17 00:00 - 20:00) |  | Chinzorig | Bilguun
67 | FALSE | 30 | 2026-10-17 | Bulk | Generate Bulk Report for Agent Bank |  | Chinzorig | Bilguun
68 | FALSE | 31 | 2026-10-17 | Bulk | Enable REPI transaction Check |  | Delgermaa | Bilguun | Database | UPDATE SCRIPT
69 | FALSE | 32 | 2026-10-17 | Bulk | Generate Bulk Report for TDB (Stand-In) |  | Chinzorig | Bilguun
70 | FALSE | 33 | 2026-10-17 | Bulk | Prepare bulk file (10/17 00:00 - 20:00) |  | Delgermaa | Chinzorig
71 | FALSE | 34 | 2026-10-17 | Bulk | Prepare script for change merchant type (Part2) |  | Nominerdene | Bilguun
72 | FALSE | 35 | 2026-10-17 | Bulk | Get Extract (10/17 20:00 - 00:00) |  | Chinzorig | Bilguun
73 | FALSE | 36 | 2026-10-18 | Bulk | Rollback REPI transaction Check |  | Delgermaa | Bilguun | Database | UPDATE SCRIPT
74 | FALSE | 37 | 2026-10-18 | Bulk | Generate Bulk Report for Agent Bank |  | Chinzorig | Bilguun
75 | FALSE | 38 | 2026-10-18 | Bulk | Enable REPI transaction Check |  | Delgermaa | Bilguun | Database | UPDATE SCRIPT
76 | FALSE | 39 | 2026-10-18 | Bulk | Generate Bulk Report for TDB (Stand-In) |  | Chinzorig | Bilguun
77 | FALSE | 40 | 2026-10-18 | Bulk | Prepare bulk file (10/17 20:00 - 00:00) |  | Delgermaa | Chinzorig
78 | FALSE | 41 | 2026-10-18 | Bulk | Prepare script for change merchant type (Part2 add) |  | Nominerdene | Bilguun
79 | FALSE | 42 | 2026-10-18 | Bulk | Change Bulk service type to auto |  | Bilguun | Chinzorig
80 | FALSE | 43 | 2026-10-18 | Bulk | Change Merchant type by script (Part1) |  | Nominerdene | Bilguun
81 | FALSE | 44 | 2026-10-18 | Access | Get Access for Transact and NES |  | Bilguun | Chinzorig
82 | FALSE | 45 | 2026-10-18 | Bulk | Import and Process bulk (10/16) - Transact |  | Delgermaa | Chinzorig
83 | FALSE | 46 | 2026-10-18 | Bulk | Close merchant (10/16) |  | Delgermaa | Erdenebolor
84 | FALSE | 47 | 2026-10-18 | Backup | Get excel report for V_FBNK_ACCOUNT |  | Nominerdene | Erdenebolor
85 | FALSE | 48 | 2026-10-18 | Bulk | Change Merchant type by script (Part2) |  | Nominerdene | Bilguun
86 | FALSE | 49 | 2026-10-18 | Bulk | Import and Process bulk (10/17 00:00 - 20:00) - Transact |  | Delgermaa | Chinzorig
87 | FALSE | 50 | 2026-10-18 | Bulk | Import and Process bulk (10/17 00:00 - 20:00) - NES |  | Delgermaa | Chinzorig
88 | FALSE | 51 | 2026-10-18 | Bulk | Import and Process bulk (10/17 20:00 - 00:00) - Transact |  | Delgermaa | Chinzorig
89 | FALSE | 52 | 2026-10-18 | Bulk | Import and Process bulk (10/17 20:00 - 00:00) - NES |  | Delgermaa | Chinzorig
90 | FALSE | 53 | 2026-10-18 | Bulk | Close merchant (10/17) |  | Delgermaa | Erdenebolor
91 | FALSE | 54 | 2026-10-18 | Backup | Get excel report for V_FBNK_ACCOUNT |  | Nominerdene | Erdenebolor
92 | FALSE | 55 | 2026-10-18 | Configuration | OMS Log идэвхижүүлэх, Automat job тохируулах |  | Bilguun | Delgermaa | TWP APP Server | TWP APP Server |  | OMS Log идэвхижүүлэх, Automat job тохируулах
93 | FALSE | 56 | 2026-10-18 | Channel Control | Enable network rule with Security team |  | Bilguun | Chinzorig
94 | FALSE | 57 | 2026-10-18 | Settings | Change FIMI type to SOAP over HTTP |  | Bilguun | Chinzorig
95 | FALSE | 58 | 2026-10-18 | Channel Control | Reload FIMI GRAPE unit |  | Bilguun | Chinzorig
96 | FALSE | 59 | 2026-10-18 | Channel Control | 1 Transact CBS Authorizer unit start |  | Bilguun | Chinzorig
97 | FALSE | 60 | 2026-10-18 | Check | Check ISO Network connection message Transact |  | Bilguun | Chinzorig
98 | FALSE | 61 | 2026-10-18 | Channel Control | 1 NES CBS Authorizer unit start |  | Bilguun | Chinzorig
99 | FALSE | 62 | 2026-10-18 | Check | Check ISO Network connection message NES |  | Bilguun | Chinzorig
100 | FALSE | 63 | 2026-10-18 | Configuration | Configure Routing for Prepared Debit Card - 15 |  | Bilguun | Chinzorig
101 | FALSE | 64 | 2026-10-18 | Configuration | Configure Routing for Prepared Credit Card - 65 |  | Bilguun | Chinzorig
102 | FALSE | 65 | 2026-10-18 | Check | Make Debit Card transaction |  | Nominerdene | Erdenebolor
103 | FALSE | 66 | 2026-10-18 | Check | Check card transaction from Transact |  | Nominerdene | Erdenebolor
104 | FALSE | 67 | 2026-10-18 | Check | Make Credit Card transaction |  | Nominerdene | Erdenebolor
105 | FALSE | 68 | 2026-10-18 | Check | Check card transaction from NES |  | Nominerdene | Erdenebolor
106 | FALSE | 69 | 2026-10-18 | Settings | Change ExternalID for Digital Stream |  | Bilguun | Chinzorig
107 | FALSE | 70 | 2026-10-18 | Settings | Change status limit expired credit card |  | Bilguun | Chinzorig
108 | FALSE | 71 | 2026-10-18 | Bulk | Get Extract (10/18 00:00 - 05:00) |  | Chinzorig | Bilguun
109 | FALSE | 72 | 2026-10-18 | Bulk | Rollback REPI transaction Check |  | Delgermaa | Bilguun | Database | UPDATE SCRIPT
110 | FALSE | 73 | 2026-10-18 | Bulk | Generate Bulk Report for Agent Bank |  | Chinzorig | Bilguun
111 | FALSE | 74 | 2026-10-18 | Bulk | Enable REPI transaction Check |  | Delgermaa | Bilguun | Database | UPDATE SCRIPT
112 | FALSE | 75 | 2026-10-18 | Bulk | Generate Bulk Report for TDB (Stand-In) |  | Chinzorig | Bilguun
113 | FALSE | 76 | 2026-10-18 | Bulk | Prepare bulk file (10/18 00:00 - 05:00) |  | Delgermaa | Chinzorig
114 | FALSE | 77 | 2026-10-18 | Bulk | Prepare script for change merchant type (Part3) |  | Nominerdene | Bilguun
115 | FALSE | 78 | 2026-10-18 | Bulk | Import and Process bulk (10/18 00:00 - 07:00) - Transact |  | Delgermaa | Chinzorig
116 | FALSE | 79 | 2026-10-18 | Bulk | Import and Process bulk (10/18 00:00 - 07:00) - NES |  | Delgermaa | Chinzorig
117 | FALSE | 80 | 2026-10-18 | Desicion | GO or No-GO |  | Chinzorig | Baatar.S
118 | FALSE | 81 | 2026-10-18 | Channel Control | 1 Transact CBS Authorizer unit stop |  | Bilguun | Chinzorig
119 | FALSE | 82 | 2026-10-18 | Channel Control | 1 NES CBS Authorizer unit stop |  | Bilguun | Chinzorig
120 | FALSE | 83 | 2026-10-18 | Settings | Set routing profile = 4 for TDB Prefixes |  | Bilguun | Chinzorig | Database | UPDATE SCRIPT |  | Routing дээрх TDB Prefix-үүдийн Profile-ийг 4 болгох
121 | FALSE | 84 | 2026-10-18 | Bulk | Get Extract (10/18 05:00 - 07:00) |  | Chinzorig | Bilguun
122 | FALSE | 85 | 2026-10-18 | Bulk | Rollback REPI transaction Check |  | Delgermaa | Bilguun | Database | UPDATE SCRIPT
123 | FALSE | 86 | 2026-10-18 | Bulk | Generate Bulk Report for Agent Bank |  | Chinzorig | Bilguun
124 | FALSE | 87 | 2026-10-18 | Bulk | Enable REPI transaction Check |  | Delgermaa | Bilguun | Database | UPDATE SCRIPT
125 | FALSE | 88 | 2026-10-18 | Bulk | Generate Bulk Report for TDB (Stand-In) |  | Chinzorig | Bilguun
126 | FALSE | 89 | 2026-10-18 | Bulk | Prepare bulk file (10/18 00:00 - 05:00) |  | Delgermaa | Chinzorig
127 | FALSE | 90 | 2026-10-18 | Bulk | Prepare script for change merchant type (Part3 add) |  | Nominerdene | Bilguun
128 | FALSE | 91 | 2026-10-18 | Bulk | Import and Process bulk (10/18 00:00 - 07:00) - Transact |  | Delgermaa | Chinzorig
129 | FALSE | 92 | 2026-10-18 | Bulk | Import and Process bulk (10/18 00:00 - 07:00) - NES |  | Delgermaa | Chinzorig
130 | FALSE | 93 | 2026-10-18 | Update Data | Private Customer Migration – TWO |  | Bilguun | Chinzorig | Database | UPDATE SCRIPT |  | TWO дээр private customer CIF-г Transact-ийн CIF-рүү шилжүүлэх
131 | FALSE | 94 | 2026-10-18 | Update Data | Corporate Customer Migration – TWO |  | Bilguun | Chinzorig | Database | UPDATE SCRIPT |  | TWO дээр corporate customer CIF-г Transact-ийн CIF-рүү шилжүүлэх
132 | FALSE | 95 | 2026-10-18 | Update Data | Private Customer Migration – TWCMS |  | Bilguun | Chinzorig | Database | UPDATE SCRIPT |  | TWCMS дээр private customer CIF-г Transact-ийн CIF-рүү шилжүүлэх
133 | FALSE | 96 | 2026-10-18 | Update Data | Corporate Customer Migration – TWCMS |  | Bilguun | Chinzorig | Database | UPDATE SCRIPT |  | TWCMS дээр corporate customer CIF-г Transact-ийн CIF-рүү шилжүүлэх
134 | FALSE | 97 | 2026-10-18 | Check | Reconciliation Migration - TWO |  | Bilguun | Chinzorig | TWO Flora, Database | Database |  | TWO CIF амжилттай шилжсэн эсэхийг шалгах
135 | FALSE | 98 | 2026-10-18 | Check | Reconciliation Migration - TWCMS |  | Bilguun | Chinzorig | TWCMS ITC, Database | Database |  | TWCMS CIF амжилттай шилжсэн эсэхийг шалгах
136 | FALSE | 99 | 2026-10-18 | Settings | Split routing authorizing host = Transact and NES for TDB Prefixes |  | Bilguun | Chinzorig | Database | UPDATE SCRIPT |  | Routing дээрх TDB Prefix-үүдийн authorization host-ийг NES болон Transact-аар тохируулах
137 | FALSE | 100 | 2026-10-18 | Channel Control | Start all Transact CBS Authorizer unit |  | Bilguun | Chinzorig
138 | FALSE | 101 | 2026-10-18 | Channel Control | Start all Transact CBS Advice unit |  | Bilguun | Chinzorig
139 | FALSE | 102 | 2026-10-18 | Channel Control | Start NES CBS Authorizer unit |  | Nominerdene | Delgermaa
140 | FALSE | 103 | 2026-10-18 | Channel Control | Start NES CBS Advice unit |  | Nominerdene | Delgermaa
141 | FALSE | 104 | 2026-10-18 | Settings | Set Last Processed transaction ID |  | Bilguun | Chinzorig
142 | FALSE | 105 | 2026-10-18 | Channel Control | TDB Advice Generator Scheduler reload |  | Bilguun | Chinzorig
143 | FALSE | 106 | 2026-10-18 | Settings | Change Refresh Procedure Settings working mode |  | Delgermaa | Bilguun
144 | FALSE | 107 | 2026-10-18 | Channel Control | Batch Processor Refresh unit reload |  | Delgermaa | Bilguun
145 | FALSE | 108 | 2026-10-18 | Channel Control | Start TWBP server |  | Nominerdene | Bilguun
146 | FALSE | 109 | 2026-10-18 | Channel Control | Start 90 Fimi unit |  | Nominerdene | Bilguun
147 | FALSE | 110 | 2026-10-18 | Channel Control | Start UDPI host for ATM Transfer |  | Delgermaa | Chinzorig
148 | FALSE | 111 | 2026-10-18 | Settings | Set routing profile according to backup for TDB Prefixes |  | Bilguun | Chinzorig | Database | UPDATE SCRIPT
149 | FALSE | 112 | 2026-10-18 | Prepare Data | Create T24 Merchant and Card Account on TWCMS (Import XML) |  | Bilguun | Chinzorig | TWCMS ITC | TWCMS - Batch operations, file import |  | T24 дансны dictionary бэлэн болох үед Card болон Merchant-ийн дансны харгалзах T24 дансныг картын систем дээр үүсгэх